## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-22 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/07/22
Website bán sách sử dụng rút trích văn bản để đánh giá ý kiến | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-08-05 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Module rút trích văn bản | Xây dưng dưng từ điển cảm xúc |  | Thiết kế database |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | [7 empty] | 2018-07-02: 50; 2018-07-15: 99
|  |  | Thêm dữ liệu |  |  | 2018-07-02 | 2018-08-05 | 2018-07-01 | 2018-08-05
| Xây dựng module đánh giá ý kiến |  | Viết hàm rút trích văn bản |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | [8 empty] | 2018-07-02: 50; 2018-07-15: 70
|  |  | Viết hàm tính toán, xác định ý kiến |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | [7 empty] | 2018-07-02: 70
| Xây dựng mô hình học máy |  | Chuẩn hóa các ý kiến |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25
|  |  | Xây dựng kho dữ liệu |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26
Áp dụng KMean để đánh giá văn bản
Website bán sách | Giao diện |  | Trang chủ |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [8 empty] | 2018-07-09: 50; 2018-07-15: 60
|  |  | Trang xem danh sách sản phẩm |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | [8 empty] | 2018-07-09: 0; 2018-07-15: 50
|  |  | Trang chi tiết sản phẩm |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | [8 empty] | 2018-07-15: 70
| Chức năng |  | Tìm kiếm | Theo tên |  | 2018-07-16 | 2018-07-18 | [9 empty] | 2018-07-16: 0; 2018-07-17: 0; 2018-07-18: 0
|  |  |  | Theo ngày |  | 2018-07-16 | 2018-07-18 | [9 empty] | 2018-07-16: 0; 2018-07-17: 0; 2018-07-18: 0
|  |  |  | Theo thể loại |  | 2018-07-16 | 2018-07-18 | [9 empty] | 2018-07-16: 0; 2018-07-17: 0; 2018-07-18: 0
|  |  | Đánh giá sản phẩm |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [9 empty] | 2018-07-18: 0
|  |  | Xem đánh giá | Xem đánh giá khen |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 | [9 empty] | 2018-07-18: 0
|  |  |  | Xem đánh giá chê |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 | [9 empty] | 2018-07-18: 0
Trang quản lý | Giao diện |  |  |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | [7 empty] | 2018-07-21: 30; 2018-07-22: 50
| Chức năng |  | Cập nhật |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-21 | [8 empty] | 2018-07-21: 20; 2018-07-22: 50
Đăng nhập
…
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100